## 需求清单
上下网新零售供应链云平台需求清单
需求编号 | 需求分类 | 需求内容 | 描述 | 验收标准 | 重要性 | 紧急性 | 优先级 | 记录时间 | 商业价值 | 预期时间 | 当前进度 | 提出人 | 解决人员 | 负责人 | 是否周期性 | 实际完成时间 | 备注
1 | 移动端用户 | 首页 | 搜索、轮播图、商品分类、每日上新、热卖商品、更多商品、购物车、我的、新品推荐、限时特惠、每日疯抢、领优惠券 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.27(周五) | 高 | 2020.3.27(周五) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.27(周五) | 产品核心功能
2 | 移动端用户 | 商品搜索 | 关键字、热门搜索、显示搜索列表、搜索历史、显示搜索历史、删除搜索历史 | 搜索展示结果2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.27(周五) | 高 | 2020.3.27(周五) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.27(周五) | 产品核心功能
3 | 移动端用户 | 轮播图 | 商品详情、加购物车、立即购买、提交订单、立即支付、查看订单、继续购物 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
4 | 移动端用户 | 每日上新 | 商品列表、商品详情、加购物车、立即购买、提交订单、立即支付、查看订单、继续购物 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
5 | 移动端用户 | 商城热卖 | 商品列表、商品详情、加购物车、立即购买、提交订单、立即支付、查看订单、继续购物 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
6 | 移动端用户 | 更多商品 | 商品列表、商品详情、加购物车、立即购买、提交订单、立即支付、查看订单、继续购物 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
7 | 移动端用户 | 商品分类 | 美味美食、粽子、商品列表、商品详情 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
8 | 移动端用户 | 购物车 | 已选商品、修改数量、去结算、提交订单、立即支付、查看订单、继续购物 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
9 | 移动端用户 | 我的 | 个人中心、个人头像 | 正常展示首页1s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
10 | 移动端用户 | 我的 | 我的订单、订单状态、全部、待支付、待发货、待收货、已完成 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
11 | 移动端用户 | 我的 | 全部订单、订单列表、订单详情、加购物车、再次购买、删除订单、联系客服 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
12 | 移动端用户 | 我的 | 待支付订单、订单列表、订单详情、取消订单、付款、加购物车、再次购买、删除订单、联系客服 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
13 | 移动端用户 | 我的 | 待发货订单、订单列表、订单详情、加购物车、再次购买、删除订单、联系客服 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
14 | 移动端用户 | 我的 | 待收货订单、订单列表、订单详情、查看物流、确认收货、发表评价、加购物车、再次购买、删除订单、联系客服 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
15 | 移动端用户 | 我的 | 已完成订单、查看物流、删除订单、订单详情、加购物车、再次购买、删除订单、联系客服 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
16 | 移动端用户 | 我的 | 我的收藏、收藏列表、商品详情、店铺详情 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 2020.3.28(周六) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
17 | 移动端用户 | 我的 | 我的消息、消息列表、已读、未读 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
18 | 移动端用户 | 我的 | 我的足迹、购买商品列表 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
19 | 移动端用户 | 我的 | 分销中心、分销商资格 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
20 | 移动端用户 | 我的 | 领券中心、优惠券列表、领取券 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
21 | 移动端用户 | 我的 | 我的优惠券、优惠券列表、已使用、未使用 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
22 | 移动端用户 | 我的 | 收货地址、地址列表、添加地址、编写地址、删除地址、默认地址 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
23 | 移动端用户 | 我的 | 去绑定、绑定手机号、实名认证 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
24 | 移动端用户 | 用户登录 | 微信授权、拒绝授权 | 正常展示首页2s | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品核心功能
25 | 法务/政策 | 食品销售许可证 | 申请食品销售许可证 | 完成申请 | 高 | 普通 | 中 | 2020.3.28(周六) | 中 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 待定 | 产品前置功能
26 | 法务/政策 | 电信增值业务许可证 | 申请电信增值业务许可证 | 完成申请 | 高 | 普通 | 中 | 2020.3.28(周六) | 中 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 待定 | 产品前置功能
27 | 老板/投资人 | saas平台行业分析 | 投资回报率(ROI) | 投资成本：人力成本 利润收益：5000 周期：1年 | 高 | 紧急 | 中 | 2020.3.28(周六) | 中 | 待定 | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每季度迭代 | 2020.3.28(周六) | 产品核心功能
28 | 财务 | 财务相关分析、记录 | 上下网销售额、利润、成本 | 上下网发票、税种、收益 | 高 | 紧急 | 中 | 2020.3.28(周六) | 中 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙/甘红梅 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品前置功能
29 | 用户 | 解决问题、调查问卷、使用说明 | 上下网解决用户痛点、上下网调查问卷、上下网使用说明 | 用户反馈提升用户体验20%，订单客诉20%，订单转化率20% | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
30 | 市场 | 销售热度、频次、价格、活动 | 上下网销售热度、频次、价格、活动 | 上下网销售热度提升20%、频次超过5次、价格优惠20%、活动力度达到销售额的20% | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 0% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
31 | 竞品 | 竞品对比分析 | 上下网竞品（淘宝、京东、唯品会） | 功能是否完整 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
32 | 业务 | 对象、规则、流程 | 上下网对象、规则、流程 | 业务规则实现闭环增值 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
33 | 运营 | 埋点目标 | 上下网用户运营/拉新、存活、漏斗 | 上下网运营指标kpi | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
34 | 运营 | 埋点目标 | 上下网内容/社区运营活动、病毒式营销 | 上下网运营指标kpi | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
35 | 运营 | 埋点目标 | 上下网市场/品牌运营活动、对标 | 上下网运营指标kpi | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
36 | 数据 | 数据驱动 | 指标（KPI）/阶段性目标达成率、销售业绩 | 上下网运营指标kpi | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
37 | 报表 | 进销存、用户级别、转化率、利润率 | 上下网进销存、用户级别、转化率、利润率，同比、环比 | 上下网进销存、用户级别、转化率、利润率，同比、环比 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
38 | UI/UE | UI/UE视觉、交互呈现 | 上下网首页用户体验提升 | 上下网访客提升20% | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
39 | 技术 | 解决方案、工程重构 | 上下网增加版权设置 | 上下网版权所有、概要设计、详细设计 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
40 | 测试 | 测试缺陷、功能补丁 | 上下网测试缺陷 | 测试报告 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.28(周六) | 高 | 待定 | 5% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 每2周迭代 | 待定 | 产品迭代功能
41 | B端用户 | 后台评价查询 | 后台查询评价时一直处于加载中 | 评价查询、清空触发后结束 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.29(周日) | 高 | 2020.3.29(周日) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 2020.3.29(周日) | 产品核心功能
42 | 移动端用户 | 浏览图片可能无法访问 | 浏览商品主图图片展示不了 | 正常显示商品主图 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.30(周一) | 高 | 2020.3.31(周二) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 2020.3.31(周二) | 产品核心功能
43 | 移动端用户 | 再次购买 | 订单详情中再次购买跳转到订单确认 | 订单详情直接跳转订单确认 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.3.31(周二) | 高 | 2020.4.1(周三) | 100% | 测试 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 2020.4.3(周五) | 产品核心功能
44 | 移动端用户 | 搜索卡片列表需要销售量 | 搜索卡片列表需要展示销售量 | 搜索结果页展示商品销售量 | 高 | 普通 | 高 | 2020.4.7(周一) | 中 | 2020.4.7(周二) | 100% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 2020.4.7(周二) | 产品核心功能
45 | 移动端用户 | 销售量显示右对齐 | 搜索列表显示销售量右对齐 | 搜索结果页展示商品销售量 | 高 | 普通 | 高 | 2020.4.8(周三) | 中 | 2020.4.8(周三) | 100% | 测试 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 2020.4.9(周四) | 产品核心功能
46 | 移动端用户 | 下单后销售量、库存数变化 | 下单时，商品销售量加1、锁库存；支付完成，商品销售量加1、减库存；超时未支付，商品库存+1；订单取消，库存+1；退换货，商品销量-1，库存+1 | 库存+1，销量-1 库存-1，销量+1 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.4.10(周五) | 高 | 2020.4.11(周六) | 20% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 待定 | 产品核心功能
47 | 移动端用户 | 订单拆单、合并支付 | 下单时，合并订单支付，退换货时，退款规则（包括使用优惠券） | 订单金额符合既定规则，退款金额不能大于订单金额 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.4.12(周日) | 高 | 2020.4.14(周二) | 20% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 待定 | 产品核心功能
48 | 移动端用户 | 我的收藏显示销售量为null | 我的收藏中显示商品列表销售量为null | 收藏销售量显示数字 | 高 | 紧急 | 高 | 2020.4.15(周三) | 高 | 2020.4.15(周三) | 20% | 产品 | 王永龙 | 王永龙 | 定时 | 待定 | 产品核心功能